**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения системы наставничества в образовательной организации**

**ОБПОУ «КПК» на 2020-2021уч.год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****этапа** | **Наименование****этапа** | **Срок** | **Ответственный** | **Результат** |
| 1 | Назначение куратора программы целевой модели наставничества | Июнь 2020 | Бондарева О.И., директор ОБПОУ «КПК» | Информация в КИРО |
| 2 | Разработка локальных актов | Август 2020 | Никитенко Т.А., заместитель директора,Ильиных Е.А., методист | ПриказПоложениеДорожная карта |
| 3 | Создание специальной вкладки на официальном сайте ОБПОУ «КПК» | Сентябрь 2020 |  | Страница сайта |
| 4 | Разработка Программы внедрения методологии (целевой модели) наставничества в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» | Сентябрь 2020 | Никитенко Т.А., заместитель директора,Ильиных Е.А., методист | Программа |
| 5 | Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества | Сентябрь 2020 | Панова Н.В., председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплинИльиных Е.А., методистКарпилова Н.В., методист | Информирование общественности на сайте и в группах официальных пабликов. |
| 6 | Встреча с представителями региональных образовательных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества | Сентябрь 2020 | Никитенко Т.А., заместитель директора,Ильиных Е.А., методист | Программа мероприятия |
| 7 | Заключение партнерских соглашений | Сентябрь 2020 | Никитенко Т.А., заместитель директора,Ильиных Е.А., методист | Договоры |
| 8 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества | В течение года | Панова Н.В., председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплин Ильиных Е.А., методист,члены рабочей группы | Снижение числа затруднений |
| 9 | Формирование наставнических пар (групп)  | Сентябрь 2020 | Никитенко Т.А., заместитель директора,Ильиных Е.А., методист | Приказ |
| 10 | Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности) | Сентябрь 2020 | Наставники, классные руководители,Анненкова А.В., психолог | База данных по реализации модели наставничества |
| 11 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых | В процессе реализации программы | Наставники, классные руководители,Анненкова А.В., психолог | Индивидуальны е планы наставничества |
| 12 | Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества | В процессе реализации программы | Никитенко Т.А., заместитель директора,Ильиных Е.А., методист | База данных по реализации модели наставничества |
| 13 | Проведение завершающих встреч для подведения итогов наставнического взаимодействия | Перед завершением программы наставничества | Ильиных Е.А., методист,наставники | Программа мероприятия |
| 14 | Мониторинг внедрения целевой модели наставничества. Представление данных для подсчета показателя по вовлечению обучающихся в различные формы наставничества | В течение года | Никитенко Т.А., заместитель директора,Панова Н.В., председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплин Ильиных Е.А., методист | Отчеты выполнения программ наставничества |
| 15 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на официально сайте ОБПОУ «КПК» | В течение года | Ильиных Е.А., методист,Пуговкин А.Л., программист | Официальный сайт ОБПОУ «КПК» |
| 16 | Популяризация лучших практик и примеров наставничества | В конце учебного года | Никитенко Т.А., заместитель директора,Ильиных Е.А., методист | Публикация результатов программ в периодических и интернет изданиях.. |
| 17 | Подготовка итогового отчёта о результатах апробации методологии наставничества в ОБПОУ «КПК» | В конце учебного года | Ильиных Е.А., методист | Итоговый отчёт о результатах апробации методологии (целевой модели) наставничества |